## Template - Phase 1
R - Responsable | Ejecuta la tarea o produce el entregable.
A - Aprobador | Toma la decisión final y valida que la tarea esté completa. Solo debe haber 1 por tarea.
C - Consultado | Aporta criterio técnico, normativo o de usuario antes de realizar la actividad.
I - Informado | Recibe actualizaciones sobre decisiones o avances relevantes.
SmartParking | Alberto | Santiago | Fernando
Tarea / Entregable
Fase 1. Planeación
1. Levantamiento y validación de requisitos | A/R | C | C
2. Análisis y gestión de riesgos | A/R | C | C
Fase 2. Diseño
3. Diseño de arquitectura del sistema | A/R | R | R
4. Diseño de base de datos | A | C | R
Fase 3. Desarrollo
5. Desarrollo de firmware | A | R | C
6. Configuración de comunicación MQTT | A | C | R
7. Desarrollo del Backend / API REST | A/R | R | R
8. Maquetado de la aplicación | A | R | C
9. Integración de pasarela de pagos | A | C | R
10. Gestión de comisión por reserva | A/R | C | C
11. Sistema de notificaciones push | A | C | R
12. Implementación de recordatorios | A/R | R | C
13. Filtros y detalle de estacionamiento | A/R | R | C
14. Historial de pagos y exportación | A | C | R
15. Configuración final de comunicación | A | R | R
Fase 4. Integración
16. Creación del prototipo | A | R | C
17. Integración Hardware–Software | A/R | R | R
Fase 5. Pruebas
18. Pruebas de integración con backend | A/R | R | R
19. Control de bugs y correcciones | A/R | C | C
20. Pruebas de aplicación móvil | A | R | C
21. Gestión de cambios y decisiones | A/R | C | C
Fase 6. Cierre
22. Documentación técnica | A/R | R | R
23. Preparación de entrega a Pruebas | A | R | R