## Risk Register
RISK REGISTER
Registre riesgos antes de que ocurran y actualice su estado durante la ejecución. Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5.
ID | Riesgo / condición | Causa | Prob. | Impacto | Exposición | Prioridad | Respuesta preventiva | Contingencia | Owner | Estado | Evidencia / Issue | Última revisión
R-01 | Lecturas incorrectas de los sensores de estacionamiento | Interferencia, mala calibración o instalación incorrecta de los sensores. | 4 | 5 | 20 | Alta | Calibrar sensores, establecer parámetros de detección y realizar pruebas con diferentes distancias. | Ajustar parámetros, reemplazar sensor o cambiar temporalmente a validación manual. | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-02 | Pérdida o retraso en la comunicación MQTT | Interrupciones de red, configuración incorrecta o saturación del broker. | 3 | 5 | 15 | Alta | Configurar correctamente broker, tópicos y QoS; realizar pruebas de conexión y monitoreo. | Reconectar automáticamente y almacenar temporalmente los datos para reenviarlos. | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-03 | Conflicto de reservas sobre un mismo espacio | Dos usuarios intentan reservar el mismo espacio simultáneamente. | 3 | 5 | 15 | Alta | Verificar disponibilidad nuevamente antes de confirmar y utilizar estados temporales de reserva. | Cancelar la operación duplicada y liberar el espacio para permitir una nueva reserva. | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-04 | Falla en el servicio de pagos | Indisponibilidad o errores de la plataforma de pagos externa. | 3 | 5 | 15 | Alta | Validar respuestas de la API, manejar errores y no confirmar una reserva hasta validar el pago. | Mantener la reserva pendiente y permitir reintentar el pago cuando el servicio esté disponible. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-05 | Pérdida de conexión con Supabase | Fallas de Internet, servicio no disponible o errores de conexión. | 3 | 5 | 15 | Alta | Implementar manejo de errores, reconexión y validación de respuestas del servicio. | Reintentar conexión y conservar temporalmente los datos necesarios hasta recuperar el servicio. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-06 | Fallas de comunicación entre hardware y software | Errores en protocolos, configuración, conexiones o procesamiento de datos. | 3 | 5 | 15 | Alta | Definir protocolos y formatos de datos, además de realizar pruebas de integración progresivas. | Aislar el componente que presenta la falla y utilizar comunicación local/manual para diagnóstico. | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-07 | Sobrecarga del sistema al aumentar sensores o usuarios | Incremento de conexiones, mensajes MQTT o solicitudes al backend. | 3 | 4 | 12 | Media | Realizar pruebas de carga y monitorear CPU, memoria, conexiones y tiempos de respuesta. | Reducir temporalmente la frecuencia de actualización y optimizar servicios o recursos. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-08 | Vulnerabilidad o acceso no autorizado a los datos | Configuración insegura, credenciales expuestas o validaciones insuficientes. | 3 | 5 | 15 | Alta | Utilizar autenticación, JWT, HTTPS, control de roles y protección de credenciales. | Revocar credenciales comprometidas, bloquear accesos afectados y corregir la vulnerabilidad. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-09 | Usuario no se presenta a su reserva | El usuario reserva un espacio y no llega dentro del periodo establecido. | 3 | 3 | 9 | Media | Establecer límite de tiempo para conservar una reserva y enviar recordatorios. | Liberar automáticamente el espacio después del tiempo establecido. | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-10 | Fallo de un componente de hardware | Daño, desgaste, desconexión o defecto de sensores, Arduino o Raspberry Pi. | 3 | 4 | 12 | Media | Revisar conexiones, realizar pruebas individuales y contar con componentes de reemplazo. | Sustituir el componente defectuoso y marcar temporalmente el espacio como no disponible. | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-11 | Cambios de requisitos durante la construcción | Nuevas necesidades, restricciones o modificaciones solicitadas durante el desarrollo. | 3 | 4 | 12 | Media | Revisar y documentar cada cambio, analizar su impacto y aprobarlo antes de incorporarlo. | Reprogramar actividades y actualizar WBS, RACI, riesgos y cronograma cuando sea necesario. | Alberto / Fernando / Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-12 | Falta de disponibilidad de componentes durante la construcción | Retrasos o dificultades para adquirir sensores, cables u otros componentes | 2 | 3 | 6 | Media | Identificar componentes necesarios con anticipación y considerar alternativas compatibles | Sustituir temporalmente por un componente equivalente o ajustar las pruebas | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-13 | Errores en la información almacenada | Validaciones insuficientes, errores de programación o inconsistencias en las operaciones de BD. | 3 | 5 | 15 | Alta | Validar entradas, definir restricciones de BD y realizar pruebas de operaciones CRUD. | Corregir registros afectados y recuperar información mediante respaldos cuando sea necesario. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-14 | Fallo en las notificaciones push | Configuración incorrecta de FCM, permisos o problemas de comunicación. | 3 | 3 | 9 | Media | Configurar correctamente FCM y realizar pruebas de envío y recepción en diferentes dispositivos. | Mostrar el estado de la reserva directamente en la aplicación y reintentar el envío. | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-15 | Información de disponibilidad desactualizada | Retraso en la transmisión de datos o fallo en sensores/comunicación. | 4 | 5 | 20 | Alta | Establecer actualización periódica, monitorear comunicación y validar la antigüedad de los datos. | Marcar la disponibilidad como no confiable/pendiente y actualizarla al recuperar la comunicación. | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-16 | Errores en la interfaz de usuario | Errores de diseño, navegación o validación de datos | 3 | 3 | 9 | Media | Realizar pruebas de navegación, validación de campos y revisión de pantallas | Corregir la interfaz y repetir las pruebas afectadas | Alberto / Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-17 | Consumo elevado de recursos en Raspberry Pi | Incremento de sensores, mensajes MQTT o procesos ejecutándose simultáneamente | 2 | 3 | 6 | Media | Monitorear CPU, RAM y procesos durante las pruebas | Reducir frecuencia de actualización, optimizar procesos o reiniciar servicios | Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-18 | Dificultad para interpretar los estados de los espacios | Estados o indicadores visuales poco claros para el usuario | 2 | 3 | 6 | Media | Definir indicadores claros para disponible, ocupado, reservado y otros estados | Ajustar colores, iconos, textos o distribución de la información | Alberto / Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-19 | Retraso en actividades del proyecto | Subestimación de tiempos, bloqueos técnicos o incumplimiento de tareas. | 4 | 4 | 16 | Alta | Dar seguimiento al cronograma, actualizar GitHub Project y reportar bloqueos oportunamente. | Reorganizar prioridades, reasignar tareas y actualizar el cronograma. | Alberto / Fernando / Santiago | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-20 | Errores en la configuración del entorno de desarrollo | Configuraciones diferentes entre equipos o dependencias incorrectas | 2 | 2 | 4 | Baja | Documentar versiones, dependencias y configuración requerida | Reinstalar/configurar el entorno siguiendo la documentación del proyecto | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-21 | Cambios menores en la interfaz durante el desarrollo | Ajustes derivados de pruebas, retroalimentación o mejoras de navegación | 2 | 2 | 4 | Baja | Registrar los cambios y evaluar su impacto antes de implementarlos | Reprogramar el cambio para una iteración posterior si afecta otras actividades | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-22 | Incompatibilidad de la aplicación con algunos dispositivos | Diferencias de versiones, resolución o características del dispositivo | 2 | 3 | 6 | Media | Realizar pruebas en diferentes versiones y tamaños de pantalla | Corregir problemas de compatibilidad y establecer versión mínima soportada | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-23 | Pérdida de información por falta de respaldos | Ausencia de copias de seguridad de la información almacenada | 2 | 4 | 8 | Media | Establecer respaldos periódicos de la base de datos y verificar su recuperación | Restaurar la última copia disponible y recuperar los registros afectados | Fernando | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17
R-24 | Pérdida o desorganización de evidencias y documentación | Archivos almacenados sin estructura o sin control de versiones | 2 | 3 | 6 | Media | Mantener documentación y evidencias organizadas en el repositorio | Recuperar archivos desde GitHub, copias locales o registros disponibles y reorganizarlos | Alberto | Abierto | Pendiente de asignar ISSUE | 2026-09-17