## Schedule
PROJECT SCHEDULE / GANTT
Planeación formal derivada de la WBS. Complete fechas, duración, dependencia y responsable; la zona de Gantt se pinta automáticamente.
WBS ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Hito | Estado | Agosto | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
2026-01-01 | Identificación de necesidades del usuario objetivo | Todo el equipo | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 4 | — | No | Terminada | 2026-08-31 | 07-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
2026-02-01 | Entrevistas, análisis e identificación de prioridades | Santiago | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 2026-01-01 | No | Terminada | bar: Agosto 2026-08-31
2026-03-01 | Documentación de requerimientos y delimitación del alcance | Fernando | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 1.1, 1.2 | Sí | Terminada | bar: Agosto 2026-08-31
2026-01-02 | Identificación de riesgos | Todo el equipo | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 5 | 2026-01-01 | No | Terminada | bar: Agosto 2026-08-31
2026-02-02 | Evaluación de impacto de los riesgos | Fernando | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 5 | 2026-01-02 | No | Terminada | bar: Agosto 2026-08-31
2026-03-02 | Plan de mitigación | Santiago | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 2026-02-02 | Sí | Terminada | bar: Agosto 2026-08-31
2026-01-03 | Diagrama de bloques de la arquitectura | Todo el equipo | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 2026-03-01 | No | Terminada | bar: Septiembre 07-sep
2026-02-03 | Diagramas de flujo y secuencia de datos | Todo el equipo | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 2026-01-03 | No | Terminada | bar: Septiembre 07-sep
2026-03-03 | Definición de módulos de la arquitectura | Todo el equipo | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 3.1, 3.2 | Sí | Terminada | bar: Septiembre 07-sep
2026-01-04 | Modelo entidad-relación | Alberto | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 2026-03-01 | No | Terminada | bar: Septiembre 07-sep
2026-02-04 | Diseño de tablas | Fernando | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 2026-01-04 | No | Terminada | bar: Septiembre 07-sep
2026-03-04 | Definición de relaciones | Alberto y Fernando | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 2026-02-04 | Sí | Terminada | bar: Septiembre 14-sep
2026-01-05 | Programación de Arduino | Santiago | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 3.3, 4.3 | No | Terminada | bar: Septiembre 21-sep
2026-02-05 | Configuración del comportamiento de sensores | Santiago | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 2026-01-05 | No | Terminada | bar: Septiembre 21-sep
2026-03-05 | Control de LEDs | Santiago y Fernando | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 2026-02-05 | Sí | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-01-06 | Diseño de interfaz de usuario | Todo el equipo | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 2026-03-01 | No | Terminada | bar: Septiembre 21-sep
2026-02-06 | Navegación y priorización de funcionalidades | Todo el equipo | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 2026-01-06 | Sí | Terminada | bar: Septiembre 21-sep
2026-01-07 | Registro e inicio de sesión | Fernando | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | 4.3, 6.2 | No | Terminada | bar: Septiembre 21-sep
2026-02-07 | Flujo de reservas | Alberto | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 2026-01-07 | No | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-03-07 | Flujo general de navegación y trazabilidad | Todo el equipo | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 2026-02-07 | Sí | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-01-08 | Conexión de endpoints | Todo el equipo | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 3.3, 4.3 | No | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-02-08 | Conexión API–Supabase | Todo el equipo | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | 8.1, 4.3 | No | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-03-08 | Desarrollo de lógica de negocio | Todo el equipo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 8.2, 7.2 | Sí | Terminada | bar: Octubre 2026-10-05
2026-01-09 | Configuración del broker MQTT | Fernando y Santiago | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 2026-03-03 | No | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-02-09 | Formato y estándares de comunicación | Fernando y Santiago | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 2026-01-09 | No | Terminada | bar: Septiembre 28-sep
2026-03-09 | Pruebas de conexión MQTT | Todo el equipo | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 9.2, 5.1 | Sí | En progreso | bar: Octubre 2026-10-05
2026-01-10 | Configuración de Stripe y flujo de pago | Alberto y Fernando | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 8.3, 7.2 | No | Terminada | bar: Octubre 2026-10-12
2026-02-10 | Pruebas de transacciones | Alberto y Fernando | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 2026-01-10 | Sí | En progreso | bar: Octubre 2026-10-12
2026-01-11 | Configuración de Firebase Cloud Messaging | Santiago y Fernando | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 2026-01-07 | No | En progreso | bar: Octubre 2026-10-12
2026-02-11 | Envío de notificaciones push | Santiago | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 2026-01-11 | Sí | En progreso | bar: Octubre 2026-10-12
2026-01-12 | Cálculo del porcentaje de comisión | Alberto | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 2026-03-08 | No | Terminada | bar: Octubre 2026-10-12
2026-02-12 | Integración de comisión en backend | Equipo estudiantil | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 12.1, 8.3 | Sí | En progreso | bar: Octubre 2026-10-12
2026-01-13 | Recordatorios de reserva activa | Alberto | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 11.2, 7.2 | No | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-19
2026-02-13 | Vista detallada de la reserva | Alberto | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 7.2, 13.1 | Sí | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-19
2026-01-14 | Registro de transacciones | Fernando | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 2026-01-10 | No | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-19
2026-02-14 | Formato de exportación de datos | Alberto y Fernando | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 2026-01-14 | Sí | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-19
2026-01-15 | Conexión Arduino–Raspberry Pi | Santiago | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 5.3, 9.3 | No | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-26
2026-02-15 | Sincronización con backend | Equipo estudiantil | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 5 | 15.1, 8.3 | Sí | No iniciada | bar: Octubre 2026-10-26 to Noviembre 2026-11-02
2026-01-16 | Ensamble del hardware y prototipo | Santiago | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 2026-01-15 | No | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-02
2026-02-16 | Pruebas de detección del sensor | Santiago | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 2026-01-16 | Sí | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-02
2026-01-17 | Validación con backend | Alberto y Santiago | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 15.2, 16.2, 8.3 | No | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-16
2026-02-17 | Pruebas de comunicación | Todo el equipo | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2 | 2026-01-17 | Sí | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-16
2026-01-18 | Pruebas de interfaz | Todo el equipo | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | 7.3, 13.2, 14.2 | No | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-23
2026-02-18 | Corrección de errores | Todo el equipo | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 17.2, 18.1 | Sí | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-30
2026-01-19 | Documentación del desarrollo del proyecto | Todo el equipo | 2026-11-13 | 2026-12-12 | 30 | 1.1-18.1 | No | No iniciada | bar: Noviembre 2026-11-09 to Diciembre 2026-12-07
2026-01-20 | Ajustes finales | Todo el equipo | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 3 | 2026-02-18 | No | No iniciada | bar: Diciembre 2026-12-07
2026-02-20 | Presentación de lo desarrollado | Todo el equipo | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2 | 20.1, 19.1 | Sí | No iniciada | bar: Diciembre 2026-12-07
WBS ID | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN (DÍAS) | DEPENDENCIAS | HITO | ESTADO
2026-01-01 | Identificación de necesidades del usuario objetivo | Todo el equipo | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 4 | — | NO | Terminada
2026-02-01 | Entrevistas, análisis e identificación de prioridades | Santiago | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 2026-01-01 | NO | Terminada
2026-03-01 | Documentación de requerimientos y delimitación del alcance | Fernando | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 1.1, 1.2 | SÍ | Terminada
2026-01-02 | Identificación de riesgos | Todo el equipo | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 5 | 2026-01-01 | NO | Terminada
2026-02-02 | Evaluación de impacto de los riesgos | Fernando | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 5 | 2026-01-02 | NO | Terminada
2026-03-02 | Plan de mitigación | Santiago | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | 2026-02-02 | SÍ | Terminada
2026-01-03 | Diagrama de bloques de la arquitectura | Todo el equipo | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 2026-03-01 | NO | No iniciada
2026-02-03 | Diagramas de flujo y secuencia de datos | Todo el equipo | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 2026-01-03 | NO | No iniciada
2026-03-03 | Definición de módulos de la arquitectura | Todo el equipo | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 3.1, 3.2 | SÍ | No iniciada
2026-01-04 | Modelo entidad-relación | Alberto | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 2026-03-01 | NO | No iniciada
2026-02-04 | Diseño de tablas | Fernando | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 2026-01-04 | NO | No iniciada
2026-03-04 | Definición de relaciones | Alberto y Fernando | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 2026-02-04 | SÍ | No iniciada
2026-01-05 | Programación de Arduino | Santiago | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 3.3, 4.3 | NO | No iniciada
2026-02-05 | Configuración del comportamiento de sensores | Santiago | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | 2026-01-05 | NO | No iniciada
2026-03-05 | Control de LEDs | Santiago y Fernando | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 2026-02-05 | SÍ | No iniciada
2026-01-06 | Diseño de interfaz de usuario | Todo el equipo | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 2026-03-01 | NO | No iniciada
2026-02-06 | Navegación y priorización de funcionalidades | Todo el equipo | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 2026-01-06 | SÍ | No iniciada
2026-01-07 | Registro e inicio de sesión | Fernando | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 4.3, 6.2 | NO | No iniciada
2026-02-07 | Flujo de reservas | Alberto | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 2026-01-07 | NO | No iniciada
2026-03-07 | Flujo general de navegación y trazabilidad | Todo el equipo | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 4 | 2026-02-07 | SÍ | No iniciada
2026-01-08 | Conexión de endpoints | Todo el equipo | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 4 | 3.3, 4.3 | NO | No iniciada
2026-02-08 | Conexión API–Supabase/PostgreSQL | Todo el equipo | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | 8.1, 4.3 | NO | No iniciada
2026-03-08 | Desarrollo de lógica de negocio | Todo el equipo | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5 | 8.2, 7.2 | SÍ | No iniciada
2026-01-09 | Configuración del broker MQTT | Fernando y Santiago | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | 2026-03-03 | NO | No iniciada
2026-02-09 | Formato y estándares de comunicación | Fernando y Santiago | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 2026-01-09 | NO | No iniciada
2026-03-09 | Pruebas de conexión MQTT | Todo el equipo | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 9.2, 5.1 | SÍ | No iniciada
2026-01-10 | Configuración de Stripe y flujo de pago | Alberto y Fernando | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 8.3, 7.2 | NO | No iniciada
2026-02-10 | Pruebas de transacciones | Alberto y Fernando | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 2026-01-10 | SÍ | No iniciada
2026-01-11 | Configuración de Firebase Cloud Messaging | Santiago y Fernando | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 2026-01-07 | NO | No iniciada
2026-02-11 | Envío de notificaciones push | Santiago | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 2026-01-11 | SÍ | No iniciada
2026-01-12 | Cálculo del porcentaje de comisión | Alberto | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 2026-03-08 | NO | No iniciada
2026-02-12 | Integración de comisión en backend | Equipo estudiantil | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 12.1, 8.3 | SÍ | No iniciada
2026-01-13 | Recordatorios de reserva activa | Alberto | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 11.2, 7.2 | NO | No iniciada
2026-02-13 | Vista detallada de la reserva | Alberto | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 7.2, 13.1 | SÍ | No iniciada
2026-01-14 | Registro de transacciones | Fernando | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 2026-01-10 | NO | No iniciada
2026-02-14 | Formato de exportación de datos | Alberto y Fernando | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 2026-01-14 | SÍ | No iniciada
2026-01-15 | Conexión Arduino–Raspberry Pi | Santiago | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | 5.3, 9.3 | NO | No iniciada
2026-02-15 | Sincronización con backend | Equipo estudiantil | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 | 15.1, 8.3 | SÍ | No iniciada
2026-01-16 | Ensamble del hardware y prototipo | Santiago | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 2026-01-15 | NO | No iniciada
2026-02-16 | Pruebas de detección del sensor | Santiago | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 2026-01-16 | SÍ | No iniciada
2026-01-17 | Validación con backend | Alberto y Santiago | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | 15.2, 16.2, 8.3 | NO | No iniciada
2026-02-17 | Pruebas de comunicación | Todo el equipo | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 2026-01-17 | SÍ | No iniciada
2026-01-18 | Pruebas de interfaz | Todo el equipo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 7.3, 13.2, 14.2 | NO | No iniciada
2026-02-18 | Corrección de errores | Todo el equipo | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4 | 17.2, 18.1 | SÍ | No iniciada
2026-01-19 | Documentación del desarrollo del proyecto | Todo el equipo | 2026-08-26 | 2026-11-07 | 74 | Todas las actividades | NO | En progreso
2026-01-20 | Ajustes finales | Todo el equipo | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 14 | 2026-02-18 | NO | No iniciada
2026-02-20 | Presentación de lo desarrollado | Todo el equipo | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2 | 20.1, 19.1 | SÍ | No iniciada