## WBS
Hoja de cálculo de la estructura de desglose del trabajo (WBS) - SmartParking
Hito | ID | Tarea | Responsable | Duración (días) | Notas
Levantamiento de requisitos | 1.1 | Identificación de necesidades del usuario objetivo. | Todo el equipo | 4 | Definir las necesidades principales del usuario y las funciones esperadas del sistema.
| 1.2 | Reconocer aspectos del por qué los usuarios están inconformes por medio de entrevistas, realizar un análisis e identificar prioridades. | Santiago | 7 | Registrar los resultados de las entrevistas y priorizar las necesidades identificadas.
| 1.3 | Documentación de requerimientos. Registrar resultados obtenidos y delimitar alcance. | Fernando | 3 | Relacionar cada requerimiento con su prioridad y alcance dentro del proyecto.
Análisis de riesgos | 2.1 | Identificación de riesgos. Tomar en consideración todos los riesgos potenciales para saber como reaccionar a ellos. | Todo el equipo | 5 | Registrar los riesgos identificados y las condiciones que podrían afectar el desarrollo.
| 2.2 | Evaluación de impacto. Medir que tanto perjudicaría el riesgo identificado, categorizándolos. | Fernando | 5 | Clasificar los riesgos de acuerdo con su probabilidad e impacto.
| 2.3 | Plan de mitigación. Desarrollar estrategías que contrarrestren los riesgos. | Santiago | 3 | Documentar las acciones preventivas y correctivas para cada riesgo relevante.
Diseño de la arquitectura | 3.1 | Conocer como interactuan los componentes principales mediante la construcción de un diagrama de bloques. | Todo el equipo | 4 | Documentar la interacción entre sensores, Arduino, Raspberry Pi, MQTT, backend, base de datos y aplicación.
| 3.2 | Identificar la secuencia en la que los datos serán trabajados, saber que componente se encarga de determianada acción y estructurar diagramas de flujo. | Todo el equipo | 4 | Representar el flujo de datos desde la detección del espacio hasta su visualización en la aplicación.
| 3.3 | Identificar y definir módulos aislados para el desarrollo estructurado de la arquitectura. | Todo el equipo | 4 | Definir las responsabilidades y funciones de cada módulo del sistema.
Diseño de base de datos | 4.1 | Trabajar las relaciones que tienen los datos, darles coherencia y orden. Dando lugar así al modelo entidad-relación. | Alberto | 4 | Documentar las entidades principales y sus relaciones mediante el modelo entidad-relación.
| 4.2 | Diseñar las tablas. Estructurar y definir las especificaciones de las tablas. Identificar llaves primarias y foráneas y tipos de datos. | Fernando | 4 | Especificar campos, tipos de datos, llaves primarias y llaves foráneas.
| 4.3 | Definición de relaciones. Establecer dependendencias y relaciones en la estructura. | Alberto y Fernando | 4 | Verificar la integridad y coherencia de las relaciones entre las tablas.
Desarrollo de firmware | 5.1 | Programación de Arduino. Desarrollar el programa | Santiago | 2 | Documentar la versión del código utilizado en Arduino y su configuración.
| 5.2 | Configurar el comportamiento requerido en la lectura de los sensores. | Santiago | 2 | Definir los parámetros utilizados para determinar si un espacio está libre u ocupado.
| 5.3 | Control de LEDs. Establecer el funcionamiento de los LEDs y qué información nos brindan. | Santiago y Fernando | 2 | Documentar el significado de cada color y las condiciones que activan cada LED.
Maquetado de la aplicación | 6.1 | Diseño de la interfaz de usuario. Acercamiento a las vistas de la aplicación móvil. | Todo el equipo | 3 | Registrar las vistas diseñadas y su relación con las funcionalidades del sistema.
| 6.2 | Establecer como será la navegación entre pantallas, conocer que funcionalidades valoran más los usuarios objetivo. | Todo el equipo | 1 | Documentar el flujo de navegación y las funcionalidades priorizadas para el usuario.
Desarrollo de la app móvil (UI/UX) | 7.1 | Desarrollar el registro e inicio de sesión de los usuarios. | Fernando | 2 | Documentar las validaciones de registro, inicio de sesión y manejo seguro de credenciales.
| 7.2 | Desarrollar la secuencia de trabajo en el sistema de reservas. | Alberto | 3 | Documentar el flujo de selección, reserva, confirmación y extensión de una reserva.
| 7.3 | Establecer el flujo general de navegación en el sistema, identifcando aspectos en la trazabilidad. | Todo el equipo | 4 | Documentar la navegación entre módulos y los puntos donde se registra información del usuario.
Backend (API REST) | 8.1 | Conexión de los endpoints. | Todo el equipo | 4 | Documentar los endpoints implementados, métodos HTTP, parámetros y respuestas esperadas.
| 8.2 | Establecer la conexión a la base de datos, preservar la información durante todo el tiempo útil. | Todo el equipo | 3 | Documentar la conexión entre la API y Supabase/PostgreSQL, incluyendo las operaciones realizadas.
| 8.3 | Desarrollar la lógica de negocio, establecer el conjunto de reglas, procesos y protocolos para trabajar los datos. | Todo el equipo | 5 | Documentar las reglas de negocio para disponibilidad, reservas, pagos y actualización de estados.
Configuración de comunicación (MQTT) | 9.1 | Establecer la configuración del broker (raspberry pi), conocer como serán enviados los datos para su procesamiento. | Fernando y Santiago | 3 | Documentar la configuración del broker MQTT, clientes, tópicos y parámetros de conexión.
| 9.2 | Determinar el formato y estándares a utilizar en el envío de datos | Fernando y Santiago | 2 | Documentar la estructura de los mensajes y el formato utilizado para transmitir los estados de los espacios.
| 9.3 | Realizar pruebas de conexión para asegurar el correcto envío y recibimiento. | Todo el equipo | 1 | Registrar las pruebas de publicación y recepción de mensajes MQTT y sus resultados.
Integración de pagos | 10.1 | Configuración de stripe. Diseño de la vista de proceso de pago. Configurar la conexión con la base de datos. | Alberto y Fernando | 3 | Documentar la configuración de Stripe, flujo de pago y comunicación con el backend.
| 10.2 | Realizar pruebas de transacciones para verificar el uso adecuado de los datos. | Alberto y Fernando | 2 | Registrar las pruebas realizadas con transacciones y validar el manejo correcto de los datos.
Notificaciones push | 11.1 | Configuración de las notificaciones en Firebase Cloud Messaging. | Santiago y Fernando | 2 | Documentar la configuración de Firebase Cloud Messaging y los dispositivos registrados.
| 11.2 | Envío de notificaciones push | Santiago | 1 | Registrar los eventos que generan notificaciones y verificar su recepción en la aplicación.
Gestión de comisión | 12.1 | Calcular el porcentaje de comisión añadido por transacción realizada. | Alberto | 1 | Documentar el porcentaje de comisión aplicado y la forma en que se calcula.
| 12.2 | Integración en backend. Asegurar que el flujo completo de la reserva está funcionando correctamente. | Equipo estudiantil | 4 | Verificar que la comisión se integre correctamente en el flujo de reserva y pago.
Recordatorio y detalle | 13.1 | Establecer y desarrollar los recordatorios de la reserva activa. | Alberto | 2 | Documentar los criterios de filtrado disponibles para la búsqueda de estacionamientos.
| 13.2 | Configurar la vista detallada de la reserva. | Alberto | 2 | Definir la información que se mostrará en el detalle de cada reserva o espacio.
HIstorial de pagos | 14.1 | Diseñar el regitsro de las transacciones realizadas. | Fernando | 1 | Documentar los datos almacenados de cada transacción y los criterios utilizados para mostrarlos.
| 14.2 | Definir el formato para la exportación de datos. | Alberto y Fernando | 2 | Especificar el formato, campos y estructura de los archivos de exportación.
Integración hardware y software | 15.1 | Conexión de arduino con raspberry pi | Santiago | 3 | Documentar conexiones, configuración y comunicación entre Arduino y Raspberry Pi.
| 15.2 | Sincronización con el backend | Equipo estudiantil | 5 | Verificar que los estados detectados por el hardware sean enviados y registrados correctamente en el backend.
Creación de prototipo | 16.1 | Ensamble del hardware, montar el cicuito para el demostrar el funcionamiento. | Santiago | 1 | Documentar los componentes utilizados, conexiones y configuración del prototipo.
| 16.2 | Pruebas de detección del sensor para medir resultados. | Santiago | 1 | Registrar las pruebas realizadas con diferentes distancias y condiciones de detección.
Pruebas de integración | 17.1 | Validación con el backend | Alberto y Santiago | 3 | Registrar las pruebas de comunicación entre aplicación, backend, base de datos y hardware.
| 17.2 | Pruebas de comunicación, verificar funcionamiento correcto. | Todo el equipo | 2 | Documentar los resultados de las pruebas de comunicación y los errores encontrados.
Pruebas de app móvil | 18.1 | Pruebas de interfaz | Todo el equipo | 3 | Registrar las pruebas realizadas sobre navegación, botones, formularios y vistas principales.
| 18.2 | Corrección de errores | Todo el equipo | 4 | Documentar los errores encontrados, las correcciones realizadas y su verificación.
Documentación | 19.1 | Documentar el desarrollo del proyecto | Todo el equipo | 30 | Consolidar documentación técnica, evidencias, configuraciones, versiones y cambios realizados durante la construcción.
Entrega Final | 20.1 | Ajustes Finales | Todo el equipo | 3 | Registrar los ajustes realizados antes de la entrega y verificar que no existan pendientes críticos.
| 20.2 | Presentación de lo desarrollado | Todo el equipo | 2 | Documentar los elementos presentados, funcionamiento demostrado y evidencias finales del proyecto.